## SmartAxis
Расчет сверхурочных работ по проекту SmartAxis ID6641-2
Тихонов Е.Н.
Ресурсы | 264 | часов/мес
1. Разработка структуры шкафа и Модуля управления SmartAxis
период 18.03 - 31.03 | март |  | период 01.04 - 30.04 | апрель
Изучение документации на интерфейсы |  |  | Разработка схемы и перечня элементов
Изучение документации на отладку TMDXIDK5718 “TI” |  |  | Проверка, исправление замечаний
Разработка структурной схемы |  |  | Разработка ТТ2 для трассировки платы
Выбор основных комплектующих
Согласование
Кол-во рабочих дней | 10 |  | Кол-во рабочих дней | 22
Кол-во выходных дней | 2 |  | Кол-во выходных дней | 4
Переработка час/день (будни) | 4 |  | Переработка час/день (будни) | 4
Переработка в час/день (вых) | 12 |  | Переработка в час/день (вых) | 12
Сумма часов | 64 |  | Сумма часов | 136
%загрузки | 50 |  | %загрузки | 51.5152
Стоимость часа* | 750 | руб. | Стоимость часа* | 750 | руб.
Сумма | 48000 | руб. | Сумма | 102000 | руб.
*коэфф. 1
Note on C4: Tikhonov Eugene: это предельное значение по переработкам в месяц 8 часов x 21 день (будни) 12 часов x 8 дней (вых)
Note on A20: Tikhonov Eugene: 18 - 22
Note on F20: Tikhonov Eugene: 18-22
Note on A21: Tikhonov Eugene: 1 выходной в неделю
Note on F21: Tikhonov Eugene: 1 выходной в неделю